## Action Plan
ACTION PLAN
PROJECT NAME | PROJECT MANAGER
Garden Beach Hotel | Milayani
ACTION | RESPONSIBLE | PRIORITY | STATUS | START | END | NOTES
Solution #1: Melakukan pengecekan dan evaluasi berkala
Pengecekan secara berkala | Hotel manager | Medium | In Progress | 2021-07-01 | 2021-08-01 | Minimal seminggu 1 kali
Mengkomunikasikan setiap kejadian | Hotel staff | Medium | In Progress | 2021-07-01 | 2021-08-01 | Minimal seminggu 1 kali
Mengevaluasi kinerja | Hotel manager | High | In Progress | 2021-07-01 | 2021-08-01 | Minimal 1 bulan 1 kali
Solution #2: Open recruitment untuk departemen Food and Beverage
Merekrut yang sudah mempunyai pengalaman | Human Resources | Medium | In Progress | 2021-08-07 | 2021-07-15 | Bekerjasama dengan mitra pelatihan/sekolah
Mempunyai keahlian | Human Resources | High | In Progress | 2021-08-07 | 2021-07-15 | Bekerjasama dengan mitra pelatihan/sekolah
Memiliki baground yang serupa | Human Resources | Medium | In Progress | 2021-08-07 | 2021-07-15 | Bekerjasama dengan mitra pelatihan/sekolah
Solution #3: Pelatihan untuk departement Room
Menjaga kebersihan | Rooms | High | In Progress | 2021-07-01 | 2021-08-01 | Seluruh staff Room wajib mengikuti pelatihan
Pengecekan kondisi | Rooms | Medium | In Progress | 2021-07-01 | 2021-08-01 | Seluruh staff Room wajib mengikuti pelatihan
Solution #4: Memasang wifi dengan jaringan yang bagus
Memanggil teknisi jaringan | External | Medium | In Progress | 2021-08-07 | 2021-08-10 | Sesuaikan kekuatan jaringan yang bagus dengan kondisi hotel tersebut
Solution #5: Memasang Iklan
Menyebarluaskan informasi | Marketing | Medium | In Progress | 2021-07-22 | 2021-07-30 | Menyebarluaskan ke tempat2 yang banyak orang mengakses, dan kaitkan dengan sesuatu hal yang viral
Solution #5: Renovasi Hotel
| Project Manajer | Low | Not Started |  |  | Bisa dilakukan ketikan hal-hal kecil sudah teratasi

## Add your issue tree and priorit
Prioritize and fill in your root causes in this matrix! |  |  | Add a screenshot of your Issue Tree here!
Low effort | Fill-ins | Quick wins | Problem Statement:
| Memasang wifi dengan jaringan yang bagus | Mengkomunikasikan segera setiap kejadian yang terjadi kepada pihak yang berkepentingan | S : who: tingkat kepuasan dan jumlah tamu pelanggan mengalami penurunan setiap bulannya 15% selama 3 bulan terakhir
M: bagaimana cara meningkatkan tingkat hunian sebesar 25%
| Time waster | Major project: | A: melihat data, apa yang menyebabkan penurunan
| Merenovasi hotel | Evaluasi seluruh Departement | R: melakukan evaluasi dari setiap bidang yang terkait
High effort |  | Open recruitment untuk departemen Food and Beverage | T: dalam 1 bulan
Pelatihan untuk departement Room
| Low impact | High impact